СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. Паспорт программы  развития  МБ ОУ Наруксовской  СШ  на 2015-2020  годы.

РАЗДЕЛ II. Пояснительная записка.

1.Актуальность Программы развития школы.

2.Аннотация Программы.

3. Ожидаемые  результаты реализации  Программы

РАЗДЕЛ III. Информационно-аналитическая часть.

1.Информационно-аналитическая справка о школе.

2.Конкурентные преимущества школы.

3.Количество классов-комплектов и учащихся в 2015-2020 годах.

4.Прогноз развития образования в МБ ОУ Наруксовской  СШ  до 2020 года.

5.Характеристика социального заказа на образовательные услуги.

6. Социальный паспорт МБ ОУ Наруксовской  СШ

7. Управление школой.

8.Проблемно-ориентированный анализ состояния  образовательного учреждения.

9.Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного пребывания сотрудников и учащихся.

10.Внутришкольное управление и деятельность органов школьного самоуправления.

11.Перечень работ, выполненных по школе в 2010-2015 годах.

12.Концепция развития  МБ ОУ Наруксовской  СШ на 2015-2020годы.

РАЗДЕЛ IV.  Мероприятия программы.

1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного процесса:

а) материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год;

б) организационно-методическое обеспечение.

2. Реализация конституционного права граждан на образование и выполнение Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»:

а) организация дошкольного обучения;

б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы;

в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по  каналам получения среднего общего образования;

г) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе

3. Управление качеством образования:

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы;

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с введением ФГОС;

в) кадровое обеспечение;

г) совершенствование образовательного процесса;

д) изменения  в содержании образования;

е) Работа по реализации ФГОС;

ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества образования;

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития;

и) инновации в условиях организации образовательного процесса.

4. Основные направления воспитательной системы школы.

5. Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном процессе.

6. Инновационная работа  в образовательной организации.

Паспорт Программы  развития

МБ ОУ Наруксовской  СШ на 2015-2020  годы

| Полное наименование программы. | Программа развития МБ ОУ Наруксовской СШ на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы. | Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 -2020годы. Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. |
| Разработчики Программы. | Администрация и педагогический коллектив МБ ОУ Наруксовской СШ |
| Исполнители программы. | Участники образовательных отношений МБ ОУ Наруксовской СШ |
| Контроль исполнения Программы. | Общее собрание трудового коллектива Учреждения Директор МБ ОУ Наруксовской СШ Заместители директора МБ ОУ Наруксовской СШ |
| Цель Программы. | Обеспечение высокого качества образования в МБ ОУ Наруксовской СШ в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования. |
| Задачи Программы | 1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в условиях введения Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273. 2. Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения и внедрения современных стандартов общего образования. 3. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации. 4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление методов и технологий обучения, создание современных условий обучения. 5. Расширение школьной сети вариативного образования, с целью развития личностных способностей учащихся. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели. | Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального задания Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое информационное пространство образования, в общей численности участников образовательных отношений - 100 %. Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг. Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных предмета на ЕГЭ, – 100%. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего критической культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации. Снижение уровня заболеваемости. Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей (законных представителей) на качество образовательных услуг. |
| Сроки реализации | 2015-2020 годы |
| Период и этапы реализации Программы | 1 этап (2015-2016 годы) Цель: - проведение аналитической и диагностической работы; - разработка нормативно-правовой базы развития школы; - утверждение Программы развития школы; - разработка и утверждение программы ФГОС ООО; - методологическое совершенствование учебного плана школы |
|  | 2 этап (2016-2018 годы) Цель: -отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития школы, образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО; - широкое внедрение современных образовательных технологий обучения; - разработка и апробирование аналитических подпрограмм, ориентированных на личностное развитие всех участников образовательных отношений. |
|  | 3 этап (2019-2020 годы) Цель: - подведение итогов реализации Программы развития; - разработка нового стратегического плана развития школы; - разработка программы ФГОС СОО. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий в течение 2015-2020 годов позволит обеспечить: - конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим законодательством; - доступность качественного образования; - предоставление возможности получения образования в различных формах; - развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории развития учащегося; - обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности учащихся как гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; - создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; - усиление воспитательных функций системы образования; - укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; - совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования. В результате реализации Программы: - улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; - повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; - повысится эффективность использования современных образовательных технологий; - повысится уровень квалификации педагогов; - будет модернизирована школьная система оценки качества образования; - будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; - в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; - не менее 90% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования; - сформирована современная модель образовательного пространства школы, основу содержания которой составляет совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития ОУ и его конкурентоспособности в социуме; - сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; -укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; - сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную активность; - сформирован образ выпускника школы: молодой человек, социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, обладающий необходимыми компетенциями для успешной самостоятельной жизни; - улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; - образовательный процесс в школе основывается на принципах гуманно-личностной педагогики; - зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности; - повышение информационной культуры участников образовательных отношений. |
| Адрес электронной почты. | narsoch@mail.ru |
| Финансирование программы | Финансирование Программы за счет муниципального бюджета. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях Совета общеобразовательного учреждения. Публичный отчет ежегодно размещается на сайте школы. Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях педагогического совета или совещаниях при директоре. |
| Управление Программой | Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. Корректировки Программы проводятся методическим и педагогическим советами школы. |

Актуальность Программы развития школы.

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях:

- создания современной информационно – образовательной среды;

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность;

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности учащихся;

- нового представления "качественного образования";

- непрерывности образования;

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала;

- укрепления единства образовательного пространства.

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 года №273 являются:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование культуры здорового образа жизни, всех участников образовательных  отношений;

- создание оптимальной системы управления в школе;

- расширение открытости образовательной организации;

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения;

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг.

Аннотация

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий  документ отражающий образовательную деятельность МБ ОУ Наруксовской  СШ   в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года. В разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы:

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

*Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года.

*Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р.

*Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы".

* Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжением Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р).

*План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 года № 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа").

*Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от07.02.2011 г. № 61).

*Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от20.06.2011 г. № 492).

*Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662-р).

Ожидаемые  результаты реализации  Программы.

В результате реализации Программы:

- улучшатся результаты ГИА в форме   ЕГЭ и ОГЭ;

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий;

- повысится уровень квалификации педагогов;

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися;

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе заключительного этапа Всероссийской олимпиады;

- не менее 90% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования.

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме.

Информационно-аналитическая справка о школе

Лицензия: №139 от 25 апреля 2014 года  серия 52Л01  № 0001605 на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования срок действия лицензии - бессрочно).

Свидетельство о государственной аккредитации (№ 1766  от 20 июня 2014 г  серия 52А01 № 0001325) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем  общем образовании (свидетельство действительно по  20 июня 2026 года).

На 01.09.2014 года в 11 классах-комплектах обучается 106  учащихся.

В образовательной организации созданы современные условия обучения:

- Все обучающиеся занимаются в первую смену; 1 класс - по 5-ти дневной учебной неделе, 2-11 классы по 6-ти дневной учебной неделе.

- имеется медицинский кабинет, медицинское обеспечение осуществляется  по договору работниками  ГБУЗНО Починковской ЦРБ;

- школьная столовая, рассчитанная на 48 посадочных мест, на 100% обеспечена технологическим оборудованием;

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, тревожной кнопкой, видеонаблюдением;

- для занятий спортом имеется спортивный зал, тренажёрный зал, хоккейная площадка, уличные спортивные тренажеры. В фойе 1 этажа установлен теннисный стол;

- все учебные  кабинеты оборудованы на 90-100%;

- 100 процентов кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием;

- информационно-методическая база насчитывает 16 мультимедийных проекторов, 13 интерактивных досок,  4 DVD, 1 сканер, 20 копировальных аппаратов, 3 музыкальных центра, 5   цифровых фотоаппаратов, 2 магнитофона, 3 видеокамеры, 3   Оверхед–проектора, радиоузел, 2 видеоплеера, 5 телевизоров, 64 компьютера, 10 планшетов;

- в школе имеется современный компьютерный класс на 19 компьютеров;

- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы необходимые материально-технические условия для внедрения федеральных образовательных стандартов начального общего образования.

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам  - 100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 86%.  Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 100%. Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, - 100%(основное образование) и 100% (среднее образование).  Доля учеников, оставленных по неуспеваемости на второй год от общего числа учеников - 0%.

Показатели численного состава учащихся

| Показатели | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учащихся | 123 | 103 | 116 | 116 | 110 |
| Число классов 1-4 5-9 10-11 | 11 47 60 16 | 11 39 54 10 | 11 50 48 18 | 11 41 58 17 | 11 31 66 13 |
| Прием в 1 классы | 17 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| Прием в 10 классы | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 |

Результаты образовательной деятельности школы

Сведения о медалистах в динамике

2012-2015 учебного года

Таблица № 1

| Медаль | 2012 – 2013 уч. год |  | 2013-2014 уч. год |  | 2014-2015 уч. год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего выпускников. | % от общего количества выпускников | Всего выпускников. | % от общего количества выпускников | Всего выпускников. | % от общего количества выпускников |
| «золото» | - |  | 2 | 20 % | 3 | 50 % |
| «серебро» | - |  | - |  | - |  |
| всего | - |  | 2 | 20 % | 3 | 50 % |

Анализ образовательной деятельности по итогам 2011-2015 уч. года

Таблица № 2

| Учебный год | Учащихся на начало года | Учащихся на конец года | аттестовано | Окончили на «4» и «5» | Качество знаний в % | Неуспевающие | Успеваемость в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 103 | 103 | 103 | 40 | 39% | - | 100% |
| 2012-2013 | 116 | 120 | 120 | 42 | 35% | - | 100% |
| 2013-2014 | 116 | 112 | 112 | 43 | 38% | - | 100% |
| 2014-2015 | 110 | 113 | 113 | 42 | 37 % |  | 100% |

Анализ результатов окончания 2014-2015 учебного года:

Таблица № 3

Итоги года и движение обучающихся МБ ОУ Наруксовской СШ

|  | 1 кл | 2 кл | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало Года | 4 | 12 | 11 | 4 | 16 | 16 | 9 | 14 | 11 | 7 | 6 | 110 |
| Прибыли за год | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 |
| Выбыли за год |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 |
| Конец года | 5 | 12 | 11 | 5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 113 |
| На 2-ой год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Похвальный лист |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 7 |
| На «5» |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 | 16 |
| На «4» и «5» |  | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 26 |
| Условный перевод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 42 |

Анализ успеваемости  и качества знаний в разрезе классов по итогам 2014-2015 г.

Таблица 4

| Класс | % успеваемости | % качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 100,0 | 67 |
| 3 | 100,0 | 27,3 |
| 4 | 100,0 | 50 |
| 1-4 кл. | 100,0 | 48,1 |
| 5 | 100,0 | 31,3 |
| 6 | 100,0 | 31 |
| 7 | 100,0 | 33,3 |
| 8 | 100,0 | 28,6 |
| 9 | 100,0 | 54,5 |
| 5-9 кл. | 100,0 | 35,7 |
| 10 | 100,0 | 30 |
| 11 | 100,0 | 50 |
| 10-11 кл. | 100,0 | 40 |
| Итого | 100,0 | 41,3 |

Результаты экзаменов  ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ:

Итоговая аттестация выпускников 9 класс 2014-2015 учебный год

Таблица 7

| Предмет | Число обучающихся, сдававших предмет | «5» | «4» | «3» | Качество знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные экзамены |  |  |  |  |  |
| Русский яз. | 10 | 1 | 4 | 4 | 50 % |
| Математика (за работу в целом) | 10 | 1 | 6 | 3 | 70 % |
| Алгебра | 10 | 1 | 5 | 4 | 60 % |
| Геометрия | 10 | 1 | 7 | 2 | 80 % |
| Экзамены по выбору |  |  |  |  |  |
| Обществознание | 2 | - | 2 | - | 100 % |

Динамика средней экзаменационной оценки и среднего балла за 3 учебных года

по математике

Таблица 8

| Учебный год | Средний балл по математике |  | Средняя оценка по математике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | район | школа | район | школа |
| 2012 – 2013 уч. год | 20,4 | 18,13 | 4,2 | 4,13 |
| 2013 – 2014 уч. год | 13 | 11,5 | 3,4 | 3,13 |
| 2014 - 2015 уч. год |  | 17,5 |  | 3,8 |

Динамика средней экзаменационной оценки и среднего балла за 3 учебных года

по русскому языку

Таблица 9

|  | Средний балл по русскому языку |  | Средняя оценка по русскому языку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | район | школа |  | район | школа |
| 2012 – 2013 уч. год | 29,7 | 28,63 |  | 3,6 | 3,63 |
| 2013 – 2014 уч. год | 29 | 29,4 |  | 3,6 | 3,5 |
| 2014 - 2015 уч. год |  | 27 |  |  | 3,8 |

Итоговая аттестация выпускников 11 класса      2014-2015 учебный год

Таблица 10

| Предмет | Число обучающихся, сдававших предмет | Удовлетв (чел/ %) | Неудовлетв (чел/ %) | Средний балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский яз. ЕГЭ | 6 | 6 / 100 % (98, 84, 79, 65, 48, 45) | - | 69,8 |
| Алгебра и начала анализа. ЕГЭ | 6 | 4 / 66,7 % (59, 59, 59, 33, 23, 14) | 2 / 33,3% | 41,2 |

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 11 класса

Таблица 11

| Предмет | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Удовлетворительно (кол-во / %) | Неудовлетворительно (кол-во / %) | Средний балл |
| Биология | 1 / 100% |  | 95 |
| Физика | 3 / 100 % |  | 47,7 (56, 45, 42) |
| Химия | 1 /100 % | - | 72 |
| История | 1 / 50% | 1 / 50% | 50,5 (71, 30) |
| Обществознание | 3 / 60% | 2 / 40% | 49,2 (82, 62, 50, 36, 16) |
| География | 1 / 100% |  | 68 |

Результаты ЕГЭ в динамике 2013-2015

Таблица 12

| Предмет | Средний балл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | область | район | школа | область | район | школа | область | район | школа |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| Русский язык | 64,43 | 62,55 | 55,86 | 64,65 | 62,62 | 55,6 |  |  | 69,8 |
| Математика | 48,99 | 56,83 | 54,28 | 45,57 | 43,85 | 37,6 |  |  | 41,2 |
| Физика | 57,09 | 62,92 | 47 | 49,14 | 42,85 | 40,5 |  |  | 47,7 |
| Биология | 59,83 | 63,65 | 55,75 | 58,40 | 54,52 | 54,5 |  |  | 95 |
| История | 58,59 | 61,18 |  | 51,78 | 46,75 | 43 |  |  | 50,5 |
| Английский язык | 75,78 | 67 |  | 62,54 | 37,55 | 25 |  |  |  |
| Обществознание | 60,97 | 62,31 | 43 | 57,35 | 54,43 | 52,2 |  |  | 49,2 |
| Химия | 71,83 | 71,96 | 47 |  |  |  |  |  | 72 |
| География |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |

Кадровый состав школы

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена на решение главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. Педагогический коллектив школы – 21 педагог (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2015 года:

Данные о составе администрации учреждения

| Ф.И.О. | Должность | Общий административный стаж | Стаж работы в данной должности в данном учреждении | Образование | Квалификационная категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мокроусова Л.И. | директор | 16 | 6 | высшее | первая |
| Соболева В.В. | Заместитель директора по В Р | 29 | 27 | высшее | перваяя |
| Долбунова Н.Н. | Заместитель директора по У Р | 33 | 16 | высшее | перваяя |

Педагоги МБ ОУ Наруксовской СШ

| Показатели | 2015-2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего учителей | 18 |  |  |
| Учителя, имеющие образование: |  |  |  |
| Среднее специальное, всего | 3 |  |  |
| в т.ч. педагогическое | 3 |  |  |
| Незаконченное высшее, всего | 0 |  |  |
| в т.ч. педагогическое | 0 |  |  |
| Высшее, всего | 15 |  |  |
| в т.ч. педагогическое | 15 |  |  |
| Учителя, имеющие по стажу |  |  |  |
| до 5 лет | 0 |  |  |
| от 5 до 10 лет | 2 |  |  |
| от 10 до 20 лет | 6 |  |  |
| свыше 20 лет | 10 |  |  |
| Учителя, имеющие квалификационные категории | 15 |  |  |
| Высшую | 1 |  |  |
| Первую | 13 |  |  |
| соответствие | 3 |  |  |
| не имеет категории | 1 |  |  |

Главный показатель результативности работы школы -  обеспечение доступности качественного образования при  ориентации на социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными стандартами базового образования;

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством совершенствования  открытой вариативной образовательной среды на основе реализации принципов непрерывности начального, общего и среднего образования.

Конкурентные преимущества школы

1. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые технологии преподавания.

2. Современные условия обучения.

3. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения.

Образовательный процесс строится в соответствии с образовательным  программами начального общего, основного общего и среднего общего образования разработанными  и принятыми педагогическим советом.

С 2011 -2012 учебного года апробируется образовательная программа, ориентированная на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.

За период реализации Образовательной программы было создано образовательное пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной социально-активной личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития творческих способностей учащихся и формирования физически здоровой личности были решены.

А именно:

- за счет организации элективных курсов удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно удовлетворить образовательные потребности учащихся и способствующие их дальнейшему самоопределению:

- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования, позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потребности учащегося;

- введение элементов мониторинга достижений учащихся  отслеживают результаты обучения учащихся;

- по данным социализации выпускников  следует отметить достаточный уровень и прочность базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и самообразованию;

- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная психологическая среда на основе личностно-ориентированного подхода, творческая атмосфера;

- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, имели призовые места;

-  с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса;

- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению психофизиологических перегрузок способствовало использование педагогическим коллективом здоровьесберегающих образовательных технологий;

- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и занятостью в спортивных кружках.

В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в первых- четвёртых  классах.

Особенностью учебного плана МБ ОУ Наруксовской СШ

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся и распределяется следующим образом:

- с целью формирования у учащихся компьютерной грамотности и  алгоритмического мышления 1час в неделю  во 2-4 классах отведен на изучение  курса  «Информатика и ИКТ», обучение ведется по программе для общеобразовательных учреждений 2-4 классы, Н.В.Матвеевой, изд. БИНОМ, 2012год;

- выполняя социальный заказ, на основании результатов анкетирования родителей, во 2-4 классах по 1 часу в неделю  ведется курс Нижегородская сторона по программе интегрированного курса литературного краеведения «Нижегородская сторона», 2012 г., автор В.Ф.Одегова. Цель: развитие познавательного интереса к своей малой родине, формирование представления о достопримечательностях Нижегородского края.

- по 1 часу в неделю во 2-3 классах отводится на индивидуально-групповое занятие по математике «Занимательная математика»  1 час   в неделю по программе, разработанной учителем и утверждённой  приказом директора МБ ОУ   Наруксовской СШ от 30.08.2014 № 179

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выполняя образовательные потребности по результатам анкетирования учащихся и их родителей, распределяется в 5 классе следующим образом:

- в предметную область «Математика и информатика» в качестве обязательной части с целью формирования у учащихся системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, развития умений применять информационные технологии, в различных  областях практической деятельности человека 1 час в неделю отведен на изучения учебного предмета «Информатика», обучение ведется по программе 5-9 классы под редакцией Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой, 2015

- в предметную область «Общественно-научные предметы»  в качестве обязательной части с целью создания условий для социализации личности, содействия воспитанию гражданственности, патриотизма 1 час в неделю отведен на изучения учебного предмета «Обществознание», обучение ведется по программе 5 класса  под редакцией Л.Н. Боголюбова, 2015;  1 час в неделю отведен на изучения предмета «Экономика» в 5 классе в объеме 1 часа в неделю, по учебной программе основного общего образования в 5-9 классах образовательных организаций под редакцией  Г.И.Гребневой, О.В.Плетневой, И.А.Симонова, НИРО, 2014

- в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  в качестве обязательной части с целью в целях знакомства с основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи 1 час в неделю отведен на изучения учебного предмета «ОБЖ» по рабочей программе для 5-9 классов под редакцией А.Т.Смирновой, 2011.

В 2015-2016 учебном году с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению программным материалом, а также выполняя образовательные потребности по результатам анкетирования учащихся и их родителей, 1 час  в неделю отведен на индивидуально-групповое занятие «Практикум по русскому языку».

Индивидуально-групповое занятие ведется по тематическому планированию, составленному учителем и утвержденному директором школы.

В образовательную область Филология  из компонента образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в 10 и 11 классах отведено по  1часу на изучение курса «Русское правописание: орфография и пунктуация», автор программы С. И. Львова и 1час на изучение в 11 классе курса  «Лингвокультурологический анализ текста», автор программы Л. В. Шамрей.

В образовательной области Математика  из компонента образовательного учреждения в 10 классе отведено по 1 часу на изучение курсов:  «Геометрия» (программа курса «Дополнительные главы профильной математики», авторы - И.Г. Малышев, М.А. Мичасова,  НИРО, 2007 г., экспертное заключение № 120 от 26.09.2007 г.) и «Математика-плюс» (программа курса «Дополнительные главы профильной математики», авторы - И.Г. Малышев, М.А. Мичасова,  НИРО, 2007 г., экспертное заключение № 120 от 26.09.2007 г.); в 11 классе 1час  - на изучение курса «Функции в задачах с параметрами» (программа курса «Дополнительные главы профильной математики», авторы - И.Г. Малышев, М.А. Мичасова,  НИРО, 2007 г., экспертное заключение № 120 от 26.09.2007 г.).

В образовательную область Информатика из компонента образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в  6, 7 классах ведется предмет информатика и ИКТ по программе Босовой Л.Л. в объеме 1 часа; в 10 и 11 классах по 1часу отведено  на изучение  информатики и ИКТ. Информатика и ИКТ преподаётся по 2-х часовой программе, используется УМК Угринович Н.Д.

В образовательной области Естествознание из компонента образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в    9 классе 1 час отведён на изучение экологии по программе Т.С.Суховой и В.И. Строганова;    1 час отведен на изучение предмета  «Биологическое краеведение» в 6 классе по программе под руководством Н.И. Сониной, 2011 г.; в 10 классе отведено 2 часа на изучение курса  «Решение химических задач » - авторы программы Горбенко Н.В. и Ильичёва Е.Г.; имеется Сертификат Департамента образования Нижегородской области, регистрационный №49, протокол №4 от 28.11.05, директор департамента С.В. Наумов, председатель областного экспертного совета Е.Л. Родионова; в 10 и 11 классах по 1 часу ведется курс «Естествознание» - автор программы А.Ф. Беленов, имеется «Экспертное заключение» № 59 от 22.06.05 НИРО; в 11 классе 2 часа отведено для изучения курса по физике «Решение физических задач». Программа составлена учителем и согласована с кафедрой естественнонаучного образования ГБОУ ДПО НИРО доцентом НИРО Белиновым А.Ф.;

В образовательную область Обществознание из компонента образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в 5, 6, 7, 8 классах по1 часу отводится для изучения экономики по «Областной  программе экономического образования школьников», авторы: И.А. Симонов, Р.С. Лукьянова, О.В. Плетенёва, НГЦ, 2002 г (Методическое письмо по преподаванию экономики, заверенное зав. отделением экономического образования кафедры теории и методики обучения технологии и экономики И.А. Симоновым). В 6 классе в объеме 1 часа ведется предмет  «Географическое краеведение»,  авторы Кнутова Н.В., Кривдина И.Ю., НИРО, 2013 . Курс изучается во 2 полугодии в объёме 2 часов в неделю. Он формирует у учащихся целостное представление о природе, населении и хозяйстве своей области. География изучается в 1 полугодии в объёме 2 часов в неделю. В 8 и 9 классах по 1 часу направлено на изучение курса Религии России, используется программа Сомова В.А., Романовского В.К. и Гричухина Б.Г.

В  6 - 11 классах на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 года рег.№ 19993), Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 № ИК-1494/19 по  1часу  отводится на преподавание учебного предмета «физическая культура», направленный на увеличение двигательной активности развитие физических качеств обучающихся.

В образовательную область Технология в рамках обязательной нагрузки 2 часа компонента образовательного учреждения направлены на изучение технологии  по двухчасовой программе, для деления класса на  две группы в 5 классе.

Для проведения факультативных, групповых и индивидуальных занятий часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом:

В 7 и 8 классах по 1 часу  отведено для проведения индивидуально-групповых занятий по математике «За страницами учебника математики», используется программа Министерства Просвещения.

В 8 классе 1час компонента образовательного учреждения используется для проведения факультативного курса по русскому языку «Культура речи», автор программы С.И. Львова.

В  9  классе  по 1 часу отведено  для проведения факультативного курса по русскому языку «Культура речи», автор программы С.И. Львова и индивидуально-группового занятия  по математике - «Подготовительный курс.

В 10 и 11 классах по 1 часу отведен на проведение факультативного курса по русскому языку «Искусство устной и письменной речи», автор программы С.И. Львова; 1 час  в 10 классе и 2 часа в 11 классе - на проведение индивидуально - групповых занятий по математике «Подготовительный курс», используется программа Министерства Просвещения, имеется тематическое планирование учителя и утверждено директором школы; в 11 классе  1 час отведён на проведение  факультативного курса по физике «Методы физико-технических исследований и измерений», используется программа авторов В.В. Бронорман и Ю.И. Дик.(Москва, НИИ Си МО АПН).

Все  часы компонента образовательного учреждения распределены  по  решению  педагогического  совета и по результатам анкетирования  учащихся и их  родителей.

Характеристика основных направлений

внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность  в МБ ОУ Наруксовской  СШ, осуществляется во второй половине дня.

Спецификой  такой деятельности является:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов каждого ребёнка, развития его индивидуальности, формирование навыков здорового образа жизни;

- обеспечение продуктивной организации свободного времени обучающихся, поддержки и социальной адаптации детей;

- поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин и предметных областей дополнительного образования на основе единой концепции формирования у детей духовно-нравственных ценностей отечественной культуры;

- поддержка интегративного освоения проектной деятельности и использования информационных и коммуникационных технологий в отдельных дисциплинах дополнительного образования.

Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги по направлениям:

| Направление | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Художественно-эстетическое | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Научно-техническое | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Социально-педагогическое | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Физкультурно-спортивное | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Эколого-биологическое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В этих объединениях занимается в 2014 -2015 учебном году  87 учащихся (78%).

| Направление | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Художественно-эстетическое | 20 чел | 20 чел | 20 чел | 15 чел | 21 чел. |
| Научно-техническое | 29 чел | 10 чел | 30 чел | 38 чел | 32 чел. |
| Социально-педагогическое | 8 чел | 8 чел | 11 чел | 8 чел | 25 чел. |
| Физкультурно-спортивное | 45 чел | 45 чел | 33 чел | 57 чел | 35 чел. |
| Эколого-биологическое | 15 чел | 10 чел | 12 чел | 11 чел | 1 чел. |

Система дополнительного образования формируется с учетом пожеланий родителей учащихся и возможностей школы. Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность учащимся заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Такие творческие объединения  «Веснушка», «Хозяюшка» обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. Способствует ведению здорового образа жизни (кружки по   волейболу  и футболу).

Воспитанники педагогов дополнительного образования- участники районных  мероприятий, конкурсов,  спортивных соревнований. Работы детей выставляются на выставках.

Руководители объединений ориентировались на индивидуальные особенности учащихся.                                                                                                                                                                                             Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании.

Финансирование школьной системы образования.

Расходование финансовых средств на совершенствование учебно – материальной базы в 2010 - 2015 годах

| № | Мероприятия | Средства бюджета (руб.) | Внебюджетные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мебели | 480000 |  |
| 2 | Приобретение интерактивного оборудования | 1455000 |  |
| 3 | Приобретение компьютеров, ноутбуков, плпншетов | 640000 |  |
| 4 | Приобретение учебно-наглядных пособий | 700000 |  |
| 5 | Приобретение офисной техники | 300000 |  |
| 6 | Приобретение бытовой техники | 95000 |  |
| 7 | Приобретение учебников | 730000 |  |
| 8 | Приобретение спортинвентаря | 600000 |  |
| 9 | Приобретение канцтоваров | 500000 |  |
| 10 | Переоборудование кабинета информатики | 720000 |  |
| 11 | Переоборудование кабинета технологии | 375000 |  |
| 12 | Переоборудование лингафонного кабинета | 285000 |  |
| 13 | Установка видеонаблюдения | 300000 |  |
| 14 | Установка тахографов, системы ГЛОНАСС | 126000 |  |
|  | Всего по школе: | 7306000 |  |

Количество классов-комплектов и учащихся в 2015-2020 годах

Данные расчеты сделаны исходя из внутренних факторов развития школы. При этом никак не учитываются  возможные внешние обстоятельства положения дел в образовании района, в частности вопросы оптимизации сети школ.

Перспективный план развития контингента обучающихся

МБ ОУ Наруксовской СШ

| Классы | 2015-2016 уч.год | 2016-2017 уч.год | 2017-2018 уч.год | 2018-2019 уч.год | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 13 | 6 | 12 | 12 |
| 2 | 9 | 14 | 13 | 6 | 12 |
| 3 | 11 | 9 | 14 | 13 | 6 |
| 4 | 12 | 11 | 9 | 14 | 13 |
| 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 14 |
| 6 | 16 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| 7 | 15 | 16 | 6 | 12 | 11 |
| 8 | 8 | 15 | 16 | 6 | 12 |
| 9 | 13 | 8 | 15 | 16 | 6 |
| 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| Итого | 117 | 121 | 116 | 114 | 115 |

Прогноз развития образования в МБОУ Наруксовской СШ до 2020 года

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на прогнозах развития экономики, технологий, представленных в концепции долгосрочного развития РФ,  Программе 2020:

- качество образования станет одним из определяющих условий развития школы;

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных на необходимость получения непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения новыми профессиями;

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, технологические возможности, так и определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы.

Характеристика социального заказа на образовательные услуги

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного образования.

Государство считает главными следующие направления:

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья учащегося;

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности;

- обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и реализации его потенциальных способностей и возможностей;

- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях образования и оценки качества образования; информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников.

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся МБ ОУ Наруксовской СШ хотят видеть  свое образовательное учреждение как открытое информационное  образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия развития личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и воспитания.  В МБ ОУ Наруксовской СШ социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах:

- проведение  родительских собраний;

-анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа родителей", «Удовлетворенность родителями образовательным процессом".

Родители обучающихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить:

- качественное образование и воспитание детей;

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика;

- развитие мотивации детей к продолжению обучения после окончания школы;

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях;

- разнообразный и интересный досуг детей;

- формирование информационной грамотности;

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей.

Учащиеся школы  формулирует следующие социально-образовательные запросы:

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни;

- создание комфортных материально-технических условий обучения;

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками;

- создание условий для освоения новых информационных технологий;

- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться;

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно комфортно, и они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для полноценной будущей жизни.

Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого роста и реализации профессионального потенциала.

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для полноценного творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и педагога.

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ МБ ОУ Наруксовской СШ

Общие сведения об учащихся

| № пп | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о штатной численности учреждения |  |  |
| Штатная численность учреждения, в том числе: |  | 56 |
| Педагогические работники |  | 21 |
| Административно-хозяйственный персонал |  | 1 |
| Другие (указать какие) |  |  |
| 1. | Количество учащихся | 104 |
|  | из них: |  |
| 1.1. | в начальной школе (1-4 кл.) | 33 |
| 1.2. | в основной школе (5-9 кл.) | 61 |
| 1.3. | в старшей школе (10-11 кл.) | 10 |
| 2. | Количество учащихся, не посещающих школу, (приложить список с указанием необходимых сведений о ребенке) | нет |
| 3. | Количество семей: |  |
| 3.1. | полных семей | 84 |
| 3.2. | неполных семей: | 20 |
|  | из них: |  |
| 3.2.1. | воспитывает одна мать | 19 |
| 3.2.2. | воспитывает один отец | 1 |
| 3.2.3. | дети-сироты и опекаемые | 10 |
| 3.3. | многодетные семьи (3 и более детей) | 12 |
| 3.4. | малообеспеченные семьи | 16 |
| 3.5. | неблагополучные семьи | 3 |
| 3.6. | Семьи, имеющие статус переселенцев | 2 |
| 4. | Профессиональный состав семей: (в %) |  |
| а/ | предприниматели | 0% |
| б/ | служащие | 29% |
| в/ | рабочие | 43% |
| г/ | смешанный состав | 26% |
| д/ | безработные | 2% |
| 5. | Образование родителей: (в %) |  |
| а/ | высшее | 18% |
| б/ | незаконченное высшее | 3% |
| в/ | среднее специальное | 44% |
| г/ | средне основное | 29% |
| д/ | без образования | 6% |
| 6. | Дети-инвалиды | 1 |
| 7. | Дети, проживающие с родственниками без опеки | 3 |

Управление школой

МБ ОУ Наруксовской СШ активизировала работу по расширению общественного участия в управлении образованием на уровне образовательного учреждения. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Школы является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.

- В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Управляющий совет, Общее собрание работников Школы, Педагогический совет.

Проблемно-ориентированный анализ состояния  образовательного учреждения

Главной целью воспитательной работы является сплочение школьного коллектива, развитие творческой самостоятельности учащихся школы. Совершенствование единого воспитательного комплекса школы через объединение всех сил педагогического коллектива, для развития одаренности учащихся и воспитания одаренности учащихся и воспитания в них высоких нравственных качеств.

Управление воспитанием строится по следующим направлениям: совместная работа с:

- районным Центром Дополнительного Образования Детей

-Сельским ДК

- сельской библиотекой

Административная работа:

- МО классных руководителей

- знакомство с опытом воспитательной работы; семинары,

- совещания, педсоветы.

- обмен опытом

Сбор информации:

-педагогическое наблюдение

-анкетирование, мониторинг

-анализ собранной информации

Планирование:

- создание планов и программ, направленных на развитие учащихся, повышение их уровня воспитанности

Контроль и коррекция:

- анализ и оценка планов, программ воспитательной работы

- мониторинг воспитательной работы

Приоритетными направлениями деятельности были:

  - Гражданско -патриотическое

  - Духовно - нравственное

3.   Воспитания положительного отношения к труду и творчеству

4.   Интеллектуальное

5. Экологическое

6. Физкультурно- оздоровительное

- Правовое воспитание

- Формирования коммуникативной культуры

- Социальное.

Воспитательная работа в школе имела непрерывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов. Выбранные цели и задачи воспитательной системы обоснованы на основе мониторинга воспитательного процесса, задачами которого являются:

-определение эффективности влияния воспитательной работы  на развитие личности учащихся и педагогов, отношений в коллективе;

-выявление возможностей развития воспитательного процесса, поиск путей и средств дальнейшего совершенствования школы.

Воспитательный процесс строился на основе плана воспитания и социализации учащихся,

программ и планов объединений дополнительного образования.

Воспитательная работа охватывала весь педагогический процесс, интегрируя:

-учебные занятия

-внеурочную деятельность обучающихся

Системный подход к воспитанию реализовывался через связь внеурочной деятельности с учебным процессом.

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, способствующих реализации личностно - ориентированного подхода:

Коллективно- творческие дела (КТД)

Участие в школьных, районных, региональных, всероссийских конкурсах

Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок

Система дополнительного образования

Коллективно- творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:

Праздник «День Знаний»

День учителя

Осенний бал

День матери

- Вечер встречи школьных друзей.

Рыцарский турнир (к 23 февраля)

А ну- ка, девушки!

День здоровья.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая.

Последний звонок

В традиционных школьных мероприятиях участвуют 1 - 11 классы.

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в районных, региональных конкурсах. Обучающиеся, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые  навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти  на более высокий уровень.

Мониторинг участия обучающихся МБ ОУ Наруксовской СШ

во внеурочной деятельности 2013-2014г.

| № | Название конкурса | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Районный конкурс-акция «Я-гражданин России» | 3 место |
| 2. | Районный конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» | 2 место |
| 3. | Районный конкурс творческих работ «В объективе семья», посвященный декаде семьи | 2 место |
| 4. | Областная конференция «Под знаком Пушкина» | Участие |
| 5. | Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» | Номинации: «Мягкая игрушка»-1 место; «Плетение»- 2 место и 3 место |
| 6. | Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» | Призер в разделе «Мягкая игрушка» - 3 место |
| 7. | Районный конкурс чтецов «Здоровая нация-это мы» | 3 место |
| 8. | Районный конкурс детского изобразительного и декоративно- прикладного творчества «Пасха-Красная» | 2 место |
| 9. | Муниципальный этап акции «Раскрасим Планету в зеленый цвет!» | Участие |
| 10. | Районный конкурс «Лучшая трудовая бригада» | 3 место |
| 11. | Районная ярмарка «Урожай-2013» | Победитель в номинации «Количество и ассортимент представленных и реализованных видов сельскохозяйственной продукции |
| 12. | Районный конкурс творческих работ «Комсомол в моей семье», посвященный 95 -летию Комсомола | 1 место |
| 13. | Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка «Оранжевое солнце» | 1 место |
| 14. | Районный фестиваль «Мальчишник-8» | В номинациях «Отжимание»-3 место, «Подтягивание»-1 место, «Армреслинг»-3 место, «Штанга»-2 место, «Исполнительское творчество»-2 место. |
| 15. | Районный конкурс литературного творчества,посвященных Дню матери «Свет материнства» | Участие |
| 16. | Муниципальный этап 10 Всероссийской акции «Спорт–альтернатива пагубным привычкам» | Участие |
| 17. | Районный конкурс по профилактике ДТП в рамках социальной компании «Пешеход, на переход!» | Участие |
| 18. | Районный Фестиваль детского творчества «Планета детства», посвященный 95-летию дополнительного образования детей. | Участие |
| 19. | Районный конкурс творческих работ, посвященных Дню матери «Тепло материнских глаз» | Участие |
| 20. | Муниципальный этап областного конкурса «Новогодний серпантин» | Участие |
| 21. | 3 Всероссийский конкурс рисунков «Страна Безопасности» | Участие |

Успешность в работе во многом зависит от ее планирования. Планы классных

руководителей по воспитанию  учащихся составляются в соответствии с нормативно-правовой документацией школы. Воспитательные цели и задачи нашли свои отражение в классных мероприятиях. Большое значение для духовно - нравственного воспитания учащихся имели тематические классные часы. В выпускных классах особое внимание уделялось вопросам профориентации.

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий - посещение музеев, организация  экскурсий и учебных занятий.

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. Вот перечень наиболее значимых мероприятий в этом направлении.

1.Месячник патриотической работы

2.Шефство за памятником-обелиском,  расположенным на территории с. Наруксово.                                                                                                    3. Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганцами.

4. Участие в акциях «Вахта памяти», «Подарок ветерану», «Бессмертный  полк».

Работа с родителями

Процесс развития личности ребенка наиболее эффективно осуществляется в совместной работе родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьей. В школе уделяется внимание вопросу приобщения семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка, получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. Взаимодействие семьи и школы осуществлялось посредством: тематических родительских собраний «Агрессия, её причины и последствия», «Воспитание в семье уважения к закону, развитие гражданственности и патриотизма», «Трудовое воспитание в семье». Совместным проведением внеклассных дел, индивидуальных консультаций  педагогов, вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс, совместные творческие дела, совместные с детьми мероприятия, заседания совета профилактики правонарушений. Совет родителей  может и оказывает большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Но мы нередко сталкиваемся с проблемами в воспитании детей, отсутствием грамотности  родителей по вопросам воспитания. А эту проблему можно решить, только проводя  тематические родительские собрания. Некоторые родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это дает свои положительные результаты. Например, вовлечение родителей в совместную деятельность на уровне класса дает хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане - ребята с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении. Необходимо больше вовлекать родителей в деятельность системы дополнительного образования  и   ученического самоуправления.

Работа детской организации.

Детская школьная организация обладает огромным воспитательным потенциалом, так как с одной стороны является исключительно важной средой самореализации, с другой — важным фактором социализации. Работа детской организации «Забота»  была начата с  1994 года. Главными целями и задачами детской организации является: формирование жизненных ценностей; выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей учащихся; выявление лидеров в школьном самоуправлении; воспитание патриотизма. Все эти задачи реализуются через органы детского самоуправления. Основные формы работы детской организации «Забота» включают в себя: работу актива детской организации; участие в школьных мероприятиях; заседание актива. За время существования детской организации «Забота» обучающиеся занимали призовые места по результатам деятельности детского самоуправления.

Развитие воспитательной системы включает в себя.

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных  ценностей гражданина России.

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов  бесконфликтного общения.

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация  ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива  через систему КТД.

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.

5.Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.

6.Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе: гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое.

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения.

Результативность профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся

|  | Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПДН | КДН |  | Школа |
| 2010-2011 | - | 2 | 3 |  |
| 2011-2012 | - | 2 | 2 |  |
| 2012-2013 | - | 2 | 2 |  |
| 2013-2014 | - | - | 2 |  |

Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного пребывания сотрудников и учащихся.

Состояние здоровья рассматривается сегодня как важный критерий, характеризующий результат деятельности образовательной системы. Не случайно, одним из критериев оценки деятельности образовательного учреждения является отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся.

| Группа здоровья | 2012-2013 |  | 2013-2014 |  | 2014-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число 116 | % | Число 116 | % | Число 106 | % |
| I группа | 32 | 27,6% | 39 | 33,6 % | 40 | 37,7 % |
| II группа | 70 | 60,3% | 62 | 53,4 % | 59 | 55,7 % |
| III группа | 13 | 11,2 % | 15 | 12,9 % | 7 | 6,6 % |
| IV — V группа, инвалиды | 1 | 0,9 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |

Состояние здоровья учеников – ключевой показатель образовательной программы, реализуемой учреждением. Высокие учебные достижения не служат оправданием систематического ухудшения здоровья детей, следовательно, отсутствие отрицательной динамики по этому показателю определяет и обусловливает результативность целостного образовательного процесса.

Показатели, используемые для мониторинга здоровья в школе.

- Количество учащихся в разных группах здоровья.

- Количество учащихся с так называемыми основными видами «школьной патологии»:

- нарушениями зрения;

- расстройствами опорно-двигательного аппарата;

- нервно-психическими нарушениями;

- вегетативными расстройствами;

- эндокринными расстройствами;

- патологией органов пищеварения.

3. Количество дней, пропущенных по болезни.

Ведущим фактором обеспечения качества образования учащихся является высокий уровень компетентности педагогов. Все учителя школы в соответствии с планом-графиком повышают свою профессиональную компетентность, обучаясь на курсах повышения квалификации.

В выстраиваемой системе непрерывного образования педагогических работников нашей школы особое место принадлежит внутришкольной методической работе.

Внутришкольное управление и деятельность органов школьного самоуправления.

В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными стратегическими документами основными направлениями внутришкольного управления являлись следующие позитивные изменения в образовательной деятельности:

- использование в учебном процессе новых педагогических технологий;

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности;

- создание системы информационного обеспечения учебного процесса.

Особое внимание администрации школы было уделено выстраиванию системы мониторинга образовательного процесса.

Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование материально-технического состояния школы.

В анализируемый период администрация школы работала над совершенствованием образовательной деятельности по следующим направлениям:

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы преемственности на всех ступенях обучения;

- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными детьми;

- активизация методической работы;

- совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного обеспечения учебного процесса;

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе.

Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной деятельности школы определены следующие успехи и проблемы, разрешение которых позволит повысить эффективность деятельности МБ ОУ Наруксовской СШ.

Результаты текущей и итоговой аттестации,  ОГЭ и ЕГЭ, участие учащихся в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады, интеллектуальных конкурсах свидетельствуют о хорошем качестве образования и академической конкурентноспособности, позволяющей  выпускникам продолжать образование в вузах различного профиля.

Учебный план отражает современные требования ФКГОС и ФГОС и базируется на учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы предметов направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но и развитие ключевых компетентностей, универсальных учебных действий выпускников школы.

Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое обеспечение. Педагогический коллектив сформировался как целостная команда единомышленников, компетентные педагоги проявляют интерес к образовательным инновациям, стремятся совершенствовать уровень своего профессионального мастерства.

Система образования МБ ОУ Наруксовской СШ направлена на то, чтобы обучающиеся обладали актуальными знаниями, умениями, навыками и универсальными учебными действиями, востребованными в 21 веке. Администрация школы рассматривает информатизацию как решающий фактор достижения нового качества образования, успеха образовательного учреждения. Модернизация школы невозможна без решения вопросов, связанных с формированием информационной компетентности всех участников образовательного процесса владения навыками совместной проектной деятельности, работы в сети Интернет. В школе практически все компьютеры подключены к сети Интернет, стало системой проводить контрольные работы, отдельные уроки   в режиме «Online» (работа в программе СтатГрад).

В течение 2010-2015 учебных годов повышенное внимание уделялось вопросам   безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, совершенствования учебно-материальной базы школы.

Все эти годы велась работа по улучшению технического  оснащения  учебных кабинетов.  В 2015 году заменены компьютеры в компьютерном классе, установлено новое оборудование в кабинете технологии.  Получено оборудование для  кабинетов химии,  биологии, приобретены  интерактивные комплексы в кабинеты начальной  школы, компьютеры, интерактивные доски, принтеры, проекторы, копировальная техника, учебные кабинеты  подключено к сети Интернета.

Большое внимание уделялось благоустройству территории школы.

Направления, по которым наиболее успешно осуществлялась работа реализации Программы развития на 2010-2015годы:

- создана и успешно функционирует модель адаптивной школы, реализующей учебные программы разного уровня сложности (профильное  и универсальное обучение в старшей школе)  с учетом возможностей учащихся и пожеланиями родителей (законных представителей);

- в школе сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов;

- активно внедряются в образовательный процесс личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии;

- средний образовательный рейтинг школы  на муниципальном и региональном уровнях;

- педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования и основного общего образования;

- в учреждении педагогами осваивается в соответствии с нормативами новая система оценки качества образования, в том числе в форме ОГЭ и ЕГЭ;

- дальнейшее развитие получила система дополнительного образования;

- ежегодная публичная отчетность учреждения;

- обновление материально-технической базы.

Наряду с очевидными успехами, необходимо отметить ряд проблем, решение которых требует консолидации усилий всего педагогического коллектива:

- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-бытовых и экологических  факторов окружающей среды;

- снижение мотивации учащихся;

- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений;

- отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных образовательных технологий;

- недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования школы;

- недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни;

- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы качества образования;

Формулировка ключевой проблемы

Итак, на период до 2020 года перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения.

Пути преодоления проблем

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях:

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего и дополнительного образования на каждой ступени обучения;

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы дополнительного образования;

- повышение информационной компетентности всех участников образовательных отношений;

- создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения их безопасности;

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов оценки знаний и УУД учащихся;

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере здоровьесбережения;

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях.

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать созданию концепции развития школы.

Концепция развития  МБ ОУ Наруксовской СШ на 2015-2020 годы

Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования по общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится "обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация несет в установленном законодательством РФ порядка ответственность за качество образования своих выпускников.

Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в максимальном развитии у детей способов познавательных, информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, на формирование учебных компетентностей, которые будут являться основой их практической жизни. Кроме того, главной становится задача "воспитания успешного гражданина своей страны".

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации.

Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов.

Миссией образования является выполнение следующих педагогических задач:

-  предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, ориентированных на высокое качество образования;

- развитие мотивации учащихся;

- формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности;

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования;

- высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий выпускников;

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Миссия школы: за счёт технологической перестройки образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, создать условия для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями.

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого педагога.

Философия школы.

Совершенствование содержания и организация жизнедеятельности школы основано на следующих принципах:

- принцип развития;

- принцип эволюционного характера изменений.

Данный принцип предполагает взаимообусловленность стабилизации и развития школы, преемственности и последовательности образовательной программы и программы развития.

Школа должна быть конкурентно способной и престижной,   а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на педагогическом и управленческом уровне;

- принцип реализуемости Программы развития;

-принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации муниципальной, региональной и федеральной программ развития.

РАЗДЕЛ III.  Мероприятия программы.

Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления образовательного процесса.

а) материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Сведения об объемах и источниках финансирования |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем (тыс. руб.) | Источник |  |
|  | Ремонт инженерных коммуникаций здания школы в филиале | 2016-2017 | 20 | бюджет | Администрация школы |
|  | Провести замену оконных блоков в филиале |  | 50 | бюджет | Администрация школы |
|  | ремонт крыши | 2016-2017 | 30 | бюджет | Администрация школы |
|  | Ограждение территории филиала | 2016-2017 | 30 |  | Администрация школы |
|  | Продолжить работу по благоустройству пришкольной территории: разбить новые цветники, поддерживать в хорошем состоянии имеющиеся, производить обрезку зеленых насаждений, замену старых кустарников | ежегодно | 5 | бюджет | Администрация школы |
|  | Проводить выборочный ремонт водопровода, канализации, теплосистемы (по мере необходимости) | 2015-2020 | 100 | бюджет | Администрация школы |
|  | Косметический ремонтучебных кабинетов и коридора | ежегодно | 50 | бюджет | Администрация школы |
|  | Поддерживать в рабочем состояние пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, кнопку экстренного вызова в полицию | ежегодно | 100 | бюджет | Администрация школы |

б) организационно-методическое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение современных нормативных документов, методических рекомендаций, определяющих современные направления совершенствования профессиональной компетенции педагогов (профессиональный стандарт учителя). | ежегодно | Заместитель директора |
| 2 | Изучение нормативных документов, регламентирующих повышение квалификации и проведении аттестации педагогических работников. | ежегодно в начале года | Заместитель директора |
| 3 | Формирование годового плана-графика повышения квалификации педагогических работников. | ежегодно в начале года | Заместитель директора |
| 4 | Совершенствование дидактических и методических материалов по формированию ключевых образовательных компетентностей обучающихся. | ежегодно в начале года | Заместители директора, руководители МО |
| 5 | Совершенствование регламентации деятельности методических объединений. Проводить смотр кабинетов. | ежегодно | Заместитель директора, руководители МО |
| 6 | Организация систематического обмена опытом учителей, оказания помощи молодым специалистам. | ежегодно | Заместитель директора, руководители МО |
| 7 | Использовать дистанционную форму прохождения курсовой подготовки. | ежегодно | Заместитель директора по УР |
| 8 | Принимать участие в работе муниципальных опорных площадок, проблемных курсах, семинарах различных категорий педагогических работников: - предпрофильная подготовка и профильное обучение в условиях реализации на ФГОС второго поколения; - новые образовательные технологии при реализации ФГОС второго поколения; - воспитательная система школы в условиях реализации ФГОС второго поколения. | ежегодно | Заместитель директора |
| 9 | Оказание методической помощи в создании портфолио ученика начальной и основной школы. | ежегодно | Заместитель директора |
| 10 | Методическая поддержка учителей по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. | ежегодно | Заместитель директора Руководители МО |
| 11 | Методическая поддержка школьной библиотеки-медиатеки как необходимое условие внедрения ФГОС: - создание нормативной базы деятельности библиотеки; - новые формы учета и отчетности библиотеки; - создание информационно-поисковой системы в школьной библиотеке-медиатеке. | ежегодно | Библиотекарь |
| 12 | Обеспечение педагогов образовательными программами. Разработка рабочих программ по предметам. | ежегодно | Заместитель директора |
| 13 | Проведение мониторинга процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. | ежегодно | Заместитель директора |

Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»

а) организация  дошкольного обучения

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Методологические основы подготовки учителей начальных классов к работе с детьми 6 лет | 2015-2017 | Заместитель директора |
|  | Организация занятий "Подготовка к школе" для детей 6,5 лет, не посещающих ДОУ. | ежегодно | Заместитель директора |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в процессе подготовительных занятий к школе. Формирование учебных мотивов у будущих первоклассников. | ежегодно | МО учителей начальных классов |
|  | Корректировка образовательной программы "Школа будущего первоклассника" | 2015 | Заместитель директора МО учителей начальных классов |
|  | Создание информационного банка данных о детях 0- 7 лет, проживающих на территории, закреплённой за школой. | ежегодно | Заместитель директора |
|  | Проведение собраний для родителей будущих первоклассников с тематикой: - готовность ребенка к школьному обучению; - психологические особенности дошкольников седьмого года жизни; - знакомство с учебными программами "Школа будущего первоклассника "; - усвоение учебного материала; - организация режима для учащихся 1 классов, вопросы адаптации; - ознакомление с нормативно-правовыми документами; - переход на электронную регистрацию при подаче заявки на зачисление в школу (обучение учителей и родителей). | ежегодно | Учителя начальных классов |

б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение всеобуча на территории, закреплённой за школой. |  | Заместитель директора |
|  | Обеспечить охват обучением всех учащихся в возрасте с 6,5 до 18 лет, на территории, закреплённой за школой. а) вести учет детей, проживающих на территории, закреплённой за школой в возрасте от 0 до 18 лет; - б) сверять списки детей проживающих на территории, закреплённой за школой и, находящихся на учете в сельской администрации, в) ежегодно выявлять детей, подлежащих обучению в школе по возрасту; г) иметь документы (приказы), подтверждающие зачисление первоклассников, проживающих на территории, закреплённой за школой в другие образовательные учреждения. | постоянно | Заместитель директора |
| 2. | Своевременно сдавать отчет ОШ по форме "Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательном учреждении по состоянию на 20 сентября в Управление образования Починковского района | октябрь | Заместитель директора |
| 3. | Проводить мониторинг сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. | ежегодно | Заместитель директора |

в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов получения среднего общего образования

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить профориентационную работу с учащимися с целью оказания помощи в их дальнейшем самоопределении получения среднего общего образования, ознакомления с правилами приема, условиями обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования. | ежегодно | Классные руководители 8,9 классов |
| 2. | Информировать выпускников и их родителей классными руководителями о формах получения среднего общего образования. | ежегодно | Классные руководители 8,9 классов |
| 3. | Проводить работу по представлению подтверждений обучения выпускников 9-х классов в образовательных организациях среднего профессионального образования. | ежегодно | Заместитель директора Классные руководители |
| 4. | Выявлять основные причины, по которым дети и подростки не посещают школу или не продолжают свое образование. | ежегодно | Заместитель директора |
| 5. | Совершенствовать содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Оказывать целевую помощь детям группы риска, больным детям и детям-инвалидам в получении среднего общего образования. | ежегодно | Заместитель директора |

г) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснастить учебные кабинеты аптечками. | ежегодно | Директор школы |
| 2. | Обновлять банк данных об уровне физического развития учащихся школы. | ежегодно | Классные руководители |
| 3. | Проводить рейды по сохранности школьных учебников. Своевременно списывать учебники в соответствии с нормативными сроками использования. | ежегодно | Библиотекарь |
| 4. | Составить план мероприятий по контролю за техническим и гигиеническим состоянием спортзала, учебной мастерской, кабинетом информатики и пришкольной спортивной площадки. | ежегодно | Заместитель директора |
| 5. | Провести ревизию осветительных приборов на соответствие гигиеническим нормам. Обновить и заменить осветительные приборы энергосберегающими. | ежегодно | Директор школы |
| 6. | Обеспечить соблюдение гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). | ежегодно | Директор школы |
| 7. | Провести подготовительную работу по расширению сети кружков и спортивных секций различного профиля, организации различных спортивных соревнований, конкурсов с целью максимально возможного охвата детей и подростков спортивно-массовой работой. | ежегодно | Заместитель директора |
| 8. | Обеспечить максимально полный охват детей и подростков из неблагополучных семей, групп социального риска в летнее время с пребыванием детей в загородных оздоровительных лагерях, трудоустройство в трудовые бригады. | ежегодно | Заместитель директора, классные руководители |
| 9. | Организовать оздоровление и отдых детей из малоимущих и многодетных семей в каникулярное время. | ежегодно | Заместитель директора, классные руководители |
| 10. | Организовать горячее питание учащихся. | ежегодно | Заместитель директора |
| 11 | Обеспечить противопожарную безопасность, антитеррористическую защищенность образовательной организации. | ежегодно | Учитель ОБЖ |
| 12. | Провести мониторинг по созданию здоровьесберегающего пространства образовательной организации. | ежегодно | Заместитель директора |
| 13. | Использовать здоровьесберегающие технологии в целях предупреждения учебных перегрузок обучающихся. | ежегодно | Учителя-предметники |
| 14. | Обеспечить соблюдение гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного процесса согласно санитарным нормам. | ежегодно | Заместители директора |
| 15. | Обеспечить проведение профилактических осмотров учащихся в соответствии с существующими требованиями и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. | ежегодно | Медработники |
| 16. | Создать на базе школьной библиотеки постоянно действующие выставки по профилактике курения, употребления учащимися наркотиков, алкоголя. | ежегодно | Библиотекарь |
| 17. | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на сохранение, поддержание и корррекцию здоровья учащихся (требования к режиму занятий и составлению расписаний, двигательная активность, питание, закаливание, анти-стрессовая стратегия жизни, социально безопасное поведение, использование немедикаментозных методов оздоровления). | ежегодно | Заместитель директора |

- Управление качеством образования.

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы

В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести следующие изменения:

| № п/п | Наименование документа | Сроки внесения изменений | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внести изменения в учредительные документы школы. | 2015 год | Директор школы |
| 2 | Разработать новые локальные акты образовательного учреждения | 2015-2016 годы | Директор школы заместители директора |

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с реализацией   ФГОС НОО ООО

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внести изменения в локальные акты школы в связи с вступлением в силу ФЗ "Об образовании в РФ". | 2015-2016 | Администрация школы |
| 2 | Разработать Положение об организации предшкольной подготовки. | 2015-2016 | Директор школы заместитель директора |
| 3 | Разработать Положение о внутришкольном мониторинге учебно-воспитательного процесса. | 2016 | Директор школы заместители директора |
| 4 | Разработать Положение об организации получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. | 2016 | Директор школы заместители директора |
| 5 | Разработать концепцию содержания воспитательной работы в школе в рамках дополнительного образования. | 2015-2016 | Директор школы заместитель директора |

в) кадровое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работу с педагогическими кадрами осуществлять, руководствуясь Федеральным Законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы и локальными актами, разработанными и утвержденными в школе. | постоянно | Заместитель директора |
| 2. | Основной акцент сделать на диагностику кадрового состава, ежегодно проводить мониторинг по следующим направлениям: а) возраст; б) аттестация; в) награды; г) курсовая подготовка ; д) посещение проблемных курсов в межкурсовой период; е) доля педагогов, постоянно применяющих цифровые образовательные ресурсы в своей деятельности; ж) доля педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня; з) наличие публикаций. | ежегодно | Заместитель директора |
| 3. | Использовать различные способы материального и морального стимулирования учителей, в том числе представление к наградам. | ежегодно | Заместители директора |
| 4. | Обеспечить поддержку учителей, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня. | ежегодно | Заместители директора |
| 5. | Обеспечивать оптимальной нагрузкой не ниже 18 часов учителей-предметников и учителей начальных классов. | ежегодно | Заместитель директора |
| 6. | Создавать условия для привлечения и закрепления в школе молодых педагогических кадров (оптимальная нагрузка, условия труда, меры по моральному, материальному стимулированию). | ежегодно | Заместитель директора |
| 7. | Направлять на курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) педагогов школы на основе выявленных проблем осуществления эффективной профессиональной деятельности задач развития образовательного учреждения. | ежегодно | Заместитель директора |
| 8. | Ежегодно проводить диагностику и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов. | ежегодно | Заместители директора |
| 9. | Активизировать работу по привлечению педагогов школы к участию в профессиональных конкурсах. | ежегодно | Заместители директора |
| 10. | Продолжить работу комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений школы. | ежегодно | Заместители директора |

г) совершенствование образовательного процесса

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация образовательного процесса с ориентацией на требования общероссийской, региональной, муниципальной школьной систем оценки качества образования | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 2. | Активное использование педагогами инновационных образовательных технологий на базе нового учебного и компьютерного оборудования . | 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2918 2018-2019 2019-2020 | Учителя-предметники |
| 3. | Развитие школьной медиатеки. | 2015 - 2018 | Библиотекарь |
| 4. | Использование электронного журнала как части личностно-ориентированного подхода к обучению учащихся в школе. | ежегодно | Заместитель директора Учителя-предметники |
| 5. | Отслеживание единства преподавания, обучения и содержания образования на всех уровнях образования в условиях реализации ФГОС второго поколения. | 2015-2016 2016-2017 |  |
| 6. | Освоение наряду с классно-урочной других форм обучения, в том числе внеурочной. | (согласно годовому плану работы) | Руководители МО |
| 7. | Предоставление учащимся права получать образование в формах, предусмотренных ФЗ №273 "Об образовании в РФ". | ежегодно (согласно годовому плану работы) | Администрация школы |

д) изменения  в содержании образования

| № | Содержание работы | Сроки | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка учебного плана, ориентированного на реализацию ФГОС II поколения | 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2020 | Заместитель директора |
| 2 | Моделирование образовательной системы на основе высокотехнологичной среды образовательного учреждения. | ежегодно | Руководители МО |
| 3 | Разработка индивидуального образовательного маршрута | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 4 | Обеспечить внутришкольное управление процессом реализации ФГОС основного общего образования. | 2015-2020 | Заместитель директора по УР |
| 5 | Организовать управление формированием универсальных учебных действий младших школьников в условиях введения ФГОС начального общего образования. | ежегодно | Руководитель МО начальных классов |
| 6 | Создание условий для позитивной адаптации социализации и интеграции учащихся к современным условиям жизни в процессе обучения. | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 7 | Апробировать технологии формирования профессиональной субъективности учителей в условиях реализации ФГОС основного общего образования. | 2016-2017 | Заместитель директора Руководители МО |
| 8 | Повышать комфортность и качество образовательной среды , как необходимое условие социальной адаптированности учащихся. | ежегодно | Директор школы |
| 9 | Построение индивидуальной траектории квалификации учителя, в основе реализации требований к качеству образования, в соответствии с ФГОС второго поколения. | 2015-2017 | Заместитель директора Руководители МО |
| 10 | Наблюдение за формированием личностных результатов учащихся начальных классов и учащихся ООО. Мониторинг метапредметных и личностных результатов учащихся. | ежегодно | Руководитель МО начальных классов, Учителя предметники |
| 11 | Введение электронных образовательных ресурсов в учебной и внутренней деятельности для формирования творческих и учебно-познавательных компетенций учащихся. | ежегодно | Заместитель директора |
| 12 | Использование интерактивных учебных материалов в формировании познавательного потенциала младших школьников. | ежегодно | Руководитель МО начальных классов |
| 13 | Применение дистанционных технологий в образовании. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 14 | Новые подходы к оцениванию сформированности социальной зрелости старшеклассников в условиях введения ФГОС общего образования. | 2019-2020 | Заместитель директора Классные руководители |

е) Работа по реализации ФГОС

| Работа по реализации ФГОС. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар: О работе педагога 1 класса с электронными образовательными и методическими ресурсами Интернет в ходе реализации ФГОС. | Февраль 2017 | Руководитель МО начальных классов |
| 2 | Декада педагогического мастерства (обобщение опыта работы учителей, мастер-классы, открытые уроки) с применением современного учебного оборудования. | По плану работы МО | Руководители ШМО |
| 3 | Планирование работы по внедрению ФГОС НОО и ООО. Внесение изменений в ООП НОО. Разработка рабочих программ по предметам и программы внеурочной деятельности. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для работы по ФГОС НОО и ООО. | ежегодно | заместитель директора |
| 4 | Организация работы в личном образовательном пространстве учителей школы. Организация доступа педагогов к электронным образовательным и методическим ресурсам Интернет. Издание приказов по ОУ по реализации ФГОС Утверждение образовательной программы ООО и рабочих программ учебных предметов. | ежегодно | Директор, заместитель директора |
| 5 | Апробация новых форм учебной деятельности. Открытые уроки по формированию УУД в НОО и ООО. | 2016-2017 | зам. директора |
| 6 | Анализ деятельности каждого педагога, работающего в рамках ФГОС НОО и ООО. Анализ материально-технических условий школы при реализации ФГОС НОО и ООО. | ежегодно | зам. директора |
| 7 | Конструирование измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. | ежегодно | зам. директора |
| 8 | Пропедевтика формирования универсальных учебных действий у учащихся. | ежегодно | зам. директора |

ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение качества образования

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение по 5-дневной учебной неделе в 1классе, по 6- дневной учебной неделе во 2-11классах | ежегодно | зам. директора |
| 2 | Организация курсов по выбору в 9-11 классах. | ежегодно | зам. директора |
| 3 | Организация работы по направлениям внеурочной деятельности учащихся | ежегодно | зам. директора |
| 4 | Организация работы в соответствии с Федеральным Законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (семейная форма образования, индивидуальный учебный план и другие). | 2015-2020 | зам. директора |
| 5 | Обеспечение преемственности между школами 1,2 и 3 уровней обучения. |  | зам. директора |
| 6 | Организация работы по профессиональному самооопределению через усиление профориентационной работы на протяжении всего периода обучения. | 2015-2020 | зам. директора |

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение новых технологий развивающего обучения. | 2014-2020 | Руководители МО, зам. директора |
| 2 | Разработка и внедрение технологий организации учебно-воспитательного процесса, ориентированных на формирование социально активной и социально-адаптированной личности. |  | Руководители МО |
| 3 | Использование диалоговых форм обучения, инновационных технологий развивающего обучения. Предупреждение отставания учащихся и создание условий для достижения каждым учащимся базового уровня в зоне ближайшего развития. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 4 | Развитие творческого самостоятельного мышления учащихся, формирования у них умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 5 | Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся с использованием ИКТ. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 6 | Совершенствование работы медиатеки школы по накоплению в ней информационных ресурсов и дальнейшего их использования в образовательном процессе. | 2015-2020 | Библиотекарь |
| 7 | Внедрение системы электронного документоборота. | 2015-2020 | Заместители директора |

и) инновации в условиях организации образовательного процесса

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Кадровые и методические: - стимулирование педагогов за применение инновационных методик и высокие результаты работы; - вовлечение большего числа учителей в системную исследовательскую работу по совершенствованию содержания и методики преподавания предмета; - систематическое использование учителями интерактивных форм обучения учащихся и цифровых образовательных ресурсов сети Интернет; - - стимулирование участия учителей в конкурсах федерального, регионального, муниципального уровней; - систематизация методической работы в школе, усиление взаимодействия методических объединений для достижения общей цели; - модернизация системы образовательной работы в школе; - организация и содержательная поддержка самообразовательной работы педагогов; - создание условий для повышения их | 2014-2020 | Директор школы Заместитель директора Руководители МО |
| 3 | Создание условий для развития творческого потенциала учителей и учащихся, получение опыта организаторской деятельности молодыми специалистами, обобщение и распространение опыта работы учителями-наставниками (в т.ч. в сети Интернет). |  | Руководители МО |
| 4 | Организация мониторинга использования новых технологий в образовательном процессе. |  | Заместитель директора |

4. Основные направления воспитательной системы школы

| № п/п | Содержание | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воспитание патриотизма. Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской позиции учащихся. |  |  |
| 1. | Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение традиционных школьных праздников: дня знаний, праздника последнего звонка выпускников, праздника окончания начальной школы, выпускного вечера. | 2015-2020 | Заместитель директора, МО классных руководителей, совет учащихся |
| 1.2. | Проведения Дня открытых дверей. Использование разнообразных форм работы с родителями, создание выставок на основе семейного ремесла, концертов. | 2015-2020 | Заместитель директора,МО классных руководителей, совет учащихся |
| 1.3. | Создание проектов по изучению отдельных страниц истории школы. Проведение викторины по знанию истории школы. | 2015-2020 | Библиотекарь |
| 1.4. | Встреча с выпускниками разных лет. Празднование юбилейных дат школы. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 1.5. | Работа по взаимодействию с ветеранами педагогического труда, оказание им шефской помощи. | 2015-2020 | Заместитель директора, старшая вожатая |
| 1.6. | Ежегодное проведение Дня учителя. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 1.7. | Проведение ежегодного награждения лучших учащихся школы по результатам учебного года. | 2015-2020 | Заместители директора |
| 2. | Воспитание патриотизма через использование традиций родного села, региона, России. Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям России |  |  |
| 2.1. | Проведение классных часов, посвященных дням воинской славы с привлечением ветеранов боевых действий, детей войны. | 2015 - 2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 2.2. | Проведение акции «Подарок ветерану». | 2015 - 2020 | Старшая вожатая, классные руководители |
| 2.3. | Формирование фонда записей на электронных носителях презентаций, фильмов художественно-патриотической направленности. направленности направленности. | 2015 – 2020 | Библиотекарь |
| 3. | Подготовка празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов |  |  |
| 3.1. | Проведение фестиваля «Песни Победы» | 2016-2017 | Заместитель директора, классные руководители |
| 3.2. | Проектная деятельность классов. Выпуск «Боевых листов» в течение учебного года». | 2017-2018 | Классные руководители |
| 3.3. | Смотр строя и песни «Нам доверит Родина ее охранять» . | 2018-2019 | Учитель ОБЖ, классные руководители |
| 3.4. | Смотр-конкурс творческих работ учащихся «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». | 2019-2020 | Заместитель директора по ВР, старшая вожатая |

|  | Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение круглого стола для учащихся 9-11 классов «Служба в армии. Кто «за»?» | 2015 - 2020 | Классные руководители |
| 4.2. | Встречи классов с отцами, прошедшими воинскую службу. | 2015 – 2020 | Классные руководители |
| 4.3. | Несение вахты памяти у памятника обелиска погибшим воинам в Великой Отечественной войне. | 2015 – 2020 | Заместитель директора по ВР, старшая вожатая |
| 5. | Изучение истории Российской Федерации через государственную символику |  |  |
| 5.1 | Проведение викторины «Учиться, чтобы знать». | 2015 - 2020 | Старшая вожатая |
| 5.2. | Работа по знанию Государственного гимна РФ. Исполнение гимна на торжественных мероприятиях школы. | 2015 – 2020 | Классные руководители |
| 5.3. | Оформление постоянно действующих стендов в фойе, в кабинетах, классных уголках. | 2015 - 2020 | Заместитель директора |

|  | Развитие одаренности учащихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся через учет их интересов и возможностей. |  |  |
| 1.1. | Реализация ФГОС через объединения дополнительного образования. | 2015 - 2020 | Педагоги дополнительного образования |
| 1.2 | Организация и проведение традиционных праздников. | 2015-2020 | Классные руководители, совет родителей |
| 1.3. | Организация проектной деятельности, связанной с проведением традиционных школьных дел. | 2015 -2020 | Классные руководители, активы классов |
| 1.4. | Создание творческих проектов, сопровождающих проведение классных часов. | 2015-2020 | Руководители объединений дополнительного образования |
| 2. | Развитие академической и интеллектуальной одарённости. Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к продолжению непрерывного образования. |  |  |
| 2.2. | Участие в международных играх: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Олимпус», «Золотое руно», «Британский бульдог», КИТ и другие. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 2.3. | Проведение интеллектуальных игр во 2-9 классах. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 2.3. | Участие в муниципальных, региональных конкурсах и фестивалях, способствующих развитию интеллектуальной одарённости. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 2.4. | Проведение предметных недель. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 2.5. | Обновление стенда в фойе «Гордость школы». | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 3. | Развитие лидерской одарённости. Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях общества. |  |  |
| 3.1. | Создание педагогически целесообразной структуры ученического самоуправления. Активизация работы совета учащихся. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 3.2. | Проведение школьных конференций актива старшеклассников. | 2016-2020 | Заместитель директора |
| 3.3. | Привлечение актива к реализации общественно- значимых дел, к активной внеурочной деятельности. | 2015-2020 | Заместитель директора по ВР |
| 3.4. | Участие в муниципальных конкурсах и фестивалях, посвященных развитию лидерской одарённости. | 2015-2020 | Заместитель директора, старшая вожатая |
| 4. | Развитие спортивной одарённости. Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в жизни человека. |  |  |
| 4.1. | Реализация ФГОС через работу дополнительного образования. Совершенствование работы спортивных кружков. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 4.2. | Участие в муниципальных и региональных соревнованиях (по графику). | 2015-2020 | Учителя физической культуры |
| 4.4. | Проведение классных часов, посвященных организации здорового образа жизни. | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 5. | Воспитание трудолюбия. Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности выбору способов ее осуществления. |  |  |
| 5.1. | Работа отряда по озеленению территории школы (уборка, поддержание порядка, содержание цветников, кустов). | 2015-2020 | Учителя технологии, классные руководители |
| 5.2. | Организация трудовой деятельности учащихся на пришкольном участке и в помещении школы. | 2015-2020 | Учителя технологии, классные руководители |
| 5.3. | Работа трудовой бригады учащихся. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 6. | Деятельность общественно-информационного центра. Расширение информационного пространства учащихся и включение их в совместную деятельность в освоении этого пространства. |  |  |
| 6.1. | Работа школьного сайта. Освещение событий школы. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 6.2. | Работа школьного информационного центра. Подготовка предметных недель, фестивалей, классных часов. | 2015-2020 | Руководители МО |
| 7. | Развитие работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых основ. Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью усвоения ею принципов правового государства. |  |  |
| 7.1. | Участие в межведомственной профилактической работе с КДН и ЗП. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 7.2. | Проведение координированной работы с органами опекунства и попечительства, учреждениями здравоохранения в целях профилактики асоциального поведения учащихся. | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 7.3. | Проведение дней правовых знаний совместно с представителями правоохранительных органов. Проведение тематических классных часов «Закон и ты». | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 7.4. | Организация встреч с работниками ГИБДД с целью изучения ПДД с учащимися школы | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 7.5. | Организация встреч с медицинскими работниками по профилактике заболеваний. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 8. | Совершенствование работы МО классных руководителей. |  |  |
| 8.1. | Разработка программ по реализации ФГОС (внеурочная деятельность). | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 8.2. | Участие в конкурсах разработок педагогических программ классных часов. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 8.3. | Разработка, изучение, использование в работе локальных актов, способствующих безопасности проведения школьных мероприятий. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 8.4. | Расширение методической подготовки классных руководителей, через регулярные заседания МО классных руководителей. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 8.5. | Разработка положений для проведения школьных конкурсов. | 2015-2020 | Заместитель директора |

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта

| № п/п | Содержание работы | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внеурочная деятельность. |  |  |
| 1.1. | Реализация ФГОС через работу дополнительного образования. Совершенствование работы спортивных кружков. | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 1.2. | Мониторинг уровня состояния здоровья учащихся. | 2015-2020 | Заместитель директора, классные руководители |
| 1.3. | Участие в олимпиадах ( по графику) | 2015-2020 | Заместитель директора |
| 1.4. | Участие в муниципальных и региональных соревнованиях (по графику). | 2015-2020 | Учителя физической культуры |
| 1.5. | Проведение школьного «Дня здоровья». | 2015-2020 | Заместитель директора , учителя физической культуры |
| 1.6. | Проведение первенства школы по игровым видам спорта (пионербол, баскетбол, волейбол, футбол, лапта). | 2015-2020 | Учителя физической культуры |
| 1.7. | Участие в программе «Готов к труду и обороне» | 2015-2020 | Учителя физической культуры |

Проведение мероприятий здоровьесберегающего  характера в образовательном процессе

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление банка данных по классам, составление списков: - учащихся группы риска; - многодетных семей; - малообеспеченных семей; - неполных семей. | ежегодно | Заместитель директора, классные руководители |
| 2. | Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. | постоянно | Директор школы |
| 3. | Составление индивидуальных учебных планов для учащихся с ограниченными возможностями, которые обучаются на дому. | ежегодно | Заместитель директора |
| 4. | Диспансеризация учащихся и учителей школы. | ежегодно | Директор школы |
| 5. | Проверка состояния охраны труда в школе и документации по охране труда в учебных кабинетах. | 2 раза в год | Ответственный за охрану труда |
| 6. | Обеспечение всех учащихся горячим питанием. | ежегодно | Заместитель директора |
| 7. | Организация дополнительных каникул для учащихся 1-х классов. | ежегодно февраль | Заместитель директора |
| 8. | Оформление информационного стенда по профилактике заболеваний. | ежегодно | Заместитель директора |
| 9. | Озеленение учебных кабинетов и территории школы. | постоянно | Классные руководители, заведующие кабинетами |
| 10. | Создание в библиотеке уголка методической литературы по проблеме здорового образа жизни. | ежегодное обновление | Библиотекарь |
| 11. | Мониторинг уровня физического здоровья детей. | ежегодно | Учителя физической культуры |
| 12. | Проведение динамических пауз, физкультминуток. | ежегодно | Учителя начальных классов |
| 13. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с целью укрепления здоровья учащихся. | ежегодно | Учителя физкультуры, классные руководители |
| 14. | Обеспечение кабинетов медицинскими аптечками. | ежегодно | Директор школы |
| 15. | Замена ученической мебели в кабинетах. | ежегодно | Директор школы, заведующие кабинетами |
| 16. | Организация ремонта учебных кабинетов. | ежегодно | Директор школы, заведующие кабинетами |
| 17. | Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления к работе в зимний период. | ежегодно | Директор школы |
| 18. | Проведение тренировок по эвакуации учащихся из школьного здания. | ежегодно | Учитель ОБЖ |
| 19. | Посещение учащимися ФОКа «Урожай» | постоянно | Учителя физической культуры, классные руководители |

6. Инновационная работа  в образовательной организации

| № | Содержание работы | Сроки выпол-нения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социально-личностный подход к педагогическому сопровождению образовательного процесса. | 2015-20 | Руководители МО |
| 2 | Творческие отчеты учителей (открытые уроки и мероприятия). | ежегодно | Руководители МО |
| 3 | Мониторинг по качеству использования медиаресурсов. | ежегодно | Руководители МО |
| 4 | Семинар: «Использование ИКТ при проведении мониторинга качества знаний». | Ноябрь 2016 года | Руководители МО |
| 5 | Организация дистанционного обучения. | 2016-2020 | Ответственный за ИКТ |
| 6 | Организация работы в электронном журнале. Консультирование учителей по синхронизации итогов деятельности в ЭЖ, дневников, документации | ежегодно | Ответственный за ИКТ |
| 7 | Контроль за использованием электронных сервисов. | ежегодно | Руководители МО |
| 8 | Проведение классных родительских собраний с целью консультирования родителей по работе с электронными дневниками. | ежегодно | Классные руководители |